## 使い方
使い方（原価計算・原価管理エクセル）
このファイルでできること
工事・案件・製品ごとに、材料費・労務費・外注費・経費を1行ずつ記録すると、案件ごとに実際の原価が集まり、予定原価（工事なら実行予算）との差・粗利・粗利率が自動で出ます。
労務費は「時間（または日数）×単価」で出します。作業者ごとの単価を設定シートに入れておけば、明細には時間か日数を入れるだけです。
月別集計には、月ごとの原価（明細の日付の月）と、その月に完了した案件の粗利が出ます。
飲食店のメニュー原価は、別の3シート（食材の単価・メニュー原価率・レシピ）で出します。1皿あたりの材料の量×単価で計算する別の作りです。
シートの分かれ方
案件の原価: 設定 → 案件（予定原価を入れる）→ 原価明細（使った原価を入れる）→ 案件別集計・案件カード・月別集計（自動）。
飲食店のメニュー: 食材の単価（仕入れ値）→ メニュー原価率（メニューと売価）→ レシピ（1品に使う量）。原価率はメニュー原価率シートに出ます。
片方だけ使うなら、使わない側のシートは空のままで構いません。
黄色のセルが入力、灰色のセルは数式です。灰色のセルは書き換えません。
最初の1回（設定と案件）
1. 「設定」に会社名・年度の始まり（年と月）・金額の扱い（税抜か税込か）を入れます。月別集計の12か月は、年度の始まりから並びます。
2. 労務費の単価を作業者・職種ごとに入れます。単位は「時間」か「日」。単価を直接入れるか、「時間」の人は月の人件費と月の労働時間を入れると、割り算した単価（円未満は四捨五入）が使われます。
3. 「案件」に案件番号・案件名・受注金額と、予定原価を4つ（材料費・労務費・外注費・経費）入れます。案件番号は1件に1つ。K-001 のような英数字とハイフンにします。
見積の段階でも入れられます（状態を「見積中」にし、受注金額の欄に見積額）。
毎日・毎週やること（原価明細）
1. 材料の請求書・外注の請求書・レシート・日報を見ながら、「原価明細」に1件1行で入れます。案件番号は一覧から選びます。
2. 費目は 材料費・労務費・外注費・経費 の4つから選びます。
3. 金額は、数量と単価を入れて「数量×単価」で出すか、金額の欄に直接入れます。両方入れたときは数量×単価を使い、確認の列に知らせが出ます。
4. 労務費は、内容に作業者名（設定シートと同じ書き方）、数量に時間か日数を入れます。単価を空けると設定シートの単価が使われます。
5. 確認の列に文字が出た行は、集計に入っていないか、入れ方に問題があります。直すと消えます。
6. 案件の状態が変わったら、「案件」の状態と完了日を直します。完了日を入れた月に、その案件の粗利が月別集計に入ります。
7. 中止にした案件は、受注金額の欄を実際に受け取る額（受け取らないなら0）に直します。かかった原価はそのまま残ります。
計算のしかた
明細の金額 ＝ 数量 × 単価（円未満は四捨五入）。数量か単価が無いときは、金額の欄の値。
実際原価 ＝ その案件の明細の金額の合計（費目ごとに足してから全部を足す）。
差異 ＝ 実際原価 − 予定原価。プラスは予定より多く使ったこと。消化率 ＝ 実際原価 ÷ 予定原価。
粗利 ＝ 受注金額 − 原価。粗利率 ＝ 粗利 ÷ 受注金額。予定と実際の両方を出し、その差を「ポイント」で出します（実際の粗利率 − 予定の粗利率）。
判定: 実際原価が予定原価を超えたら「超過」。進行中・見積中の案件で、消化率が設定の注意ライン以上なら「注意」。それ以外は「予定内」。予定原価が0で実際の原価があるときは「予定なし」。
メニューの原価率 ＝ 1皿の原価 ÷ 売価。1皿の原価 ＝ レシピの材料の原価の合計 ÷ 何人前。材料の原価 ＝ 使用量 × 1単位あたりの原価。
1単位あたりの原価 ＝ 仕入価格 ÷（仕入量 × 歩留まり）。歩留まりを空けると100%として計算します。
建設業（工事ごと）で使うとき
案件＝工事、予定原価＝実行予算です。工事番号を案件番号に使います。
4つの費目は、建設業の決算書類の完成工事原価報告書と同じ分け方（材料費・労務費・外注費・経費）です。
人工出し（労務だけの外注）を労務費に入れるか外注費に入れるかは、会社で決めて毎回そろえます。
案件カードで工事を選ぶと、1枚に予定・実際・差異と明細が出ます。工事ごとの原価の報告や、次の見積の見直しに使います。
飲食店（メニューごと）で使うとき
1. 「食材の単価」に、仕入れた単位の価格と量を入れます（鶏もも肉 2,000g で 1,980円 など）。皮・骨・芯などを捨てる食材は、使える割合を歩留まりに入れます。
2. 「メニュー原価率」にメニュー名と売価を入れます。仕込みを何人前かまとめて作るメニューは、何人前の欄に人数を入れます。
3. 「レシピ」に、メニューごとに材料と使用量を1行ずつ入れます（メニュー名と食材名は一覧から選びます）。
4. メニュー原価率シートに、1皿の原価・原価率・1皿の粗利が出ます。設定に目標原価率を入れると、それを超えたメニューに「目標超え」と出ます。
5. 月の出数を入れると、そのメニューの月の売上と原価、出数を入れたメニュー全体の原価率が出ます。
売価と仕入価格は、税込みか税抜きのどちらかにそろえて入れます。記入例は両方とも税込みです。
印刷
案件カードは A4縦1枚、案件別集計・月別集計・原価明細は A4横です。
案件カードには明細を40行まで出します。それより多い案件は、原価明細シートで案件番号を絞り込んで印刷します（見出しの行の▼から）。
使っている関数（Excel 2016 以降）
SUMIFS・COUNTIFS・SUMIF・COUNTIF・INDEX・MATCH・IFERROR・IF・AND・OR・NOT・ISNUMBER・ISNA・SUM・COUNT・COUNTA・MAX・ROUND・TRIM・N・TEXT・DATE・YEAR・MONTH。XLOOKUP・FILTER は使っていません。
SUMIFS・COUNTIFS は Excel 2016 以降で使えます（Microsoft サポートの適用先）。
気をつけること
行や列を挿入・削除しないでください。集計が位置で読んでいます。足りない行は、明細なら1,500行、案件なら100件、食材200・メニュー100・レシピ600行までです。
案件番号・メニュー名・食材名に * や ? を使わないでください。集計で、ほかの名前と混ざります。
案件番号を途中で書き換えると、明細の番号は自動では変わりません。明細の番号も同じように直します。
灰色のセルを消してしまったときは、すぐ上の行のセルをコピーして貼り付けます。
このファイルは原価を管理するための表です。決算書や税務申告の書類そのものではありません。

## 設定
設定（最初に1回入れる）
黄色に入れます。灰色は自動です。ここで入れた内容は、ほかのシートの見出しと計算に使われます。
会社名 |  |  |  | 案件の原価のシートの見出しに出ます。
年度の始まり | 2026 | 4 |  |  |  | 月別集計の12か月がここから並びます。3月決算なら4月から。
金額の扱い | 税抜 | 税抜か税込か。受注金額も原価も、ここで決めたほうにそろえて入れます（見出しに出るだけで、計算は変わりません）。
原価の注意ライン | 90% | 完了していない案件で、実際原価が予定原価のこの割合に達したら「注意」と出ます。空欄なら出しません。
店名（飲食のシート） |  |  |  | 食材の単価・メニュー原価率・レシピの見出しに出ます。空欄なら会社名。
メニューの目標原価率 |  | メニュー原価率シートで、これを超えたメニューに「目標超え」と出ます。空欄なら出しません。店ごとに決めます。
労務費の単価（作業者・職種ごと・20人まで）
番号 | 作業者・職種（入力） | 単位 | 単価（直接入力） | 月の人件費 （任意） | 月の労働時間 （任意） | 使う単価 （自動） | メモ | 計算用（照合する名前）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
使う単価＝単価（直接入力）。空なら、単位が「時間」の人だけ 月の人件費÷月の労働時間（円未満は四捨五入）。原価明細の労務費の行で、内容にこの名前と同じ文字を書き、単価を空けると、この単価が使われます。J列は計算用です（印刷されません）。

## 案件
案件（工事・製品・業務）と予定原価
1件1行。案件番号は1件に1つ（K-001 のような英数字とハイフン）。予定原価は、工事なら実行予算（その工事にかかると見込んだ原価）。見積中の案件は、受注金額の欄に見積額を入れます。完了したら状態を「完了」にし、完了日を入れます。
案件 | [10 empty] | 予定原価（工事なら実行予算） |  |  |  | 自動
案件番号 | 案件名 | 取引先 | 区分 | 担当 | 開始日 | 完了日 | 状態 | 数量 （任意） | 数量の 単位 | 受注金額 | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 経費 | 予定原価 計 | 予定粗利 | 予定粗利率 | メモ | 確認

## 原価明細
原価明細（1件1行。材料・労務・外注・経費）
金額は「数量×単価」か「金額（直接入力）」のどちらかで入れます（両方あれば数量×単価）。労務費は内容に作業者名（設定シートと同じ書き方）、数量に時間か日数。単価を空けると設定シートの単価を使います。確認の列に文字が出た行は直します。
日付 | 案件番号 | 案件名（自動） | 費目 | 内容（品名・作業者・外注先） | 数量 （労務費は 時間・日数） | 単位 | 単価 | 金額 （直接入力） | 使う単価 （自動） | 金額（自動） | 支払先・メモ | 確認 | 計算用（カード） | 計算用（集計外）

## 案件別集計
案件別集計（予定と実際・粗利）
全部自動です。差異＝実際原価−予定原価（プラスは予定より多く使った）。消化率＝実際÷予定。見込み原価＝完了・中止の案件は実際原価、それ以外は費目ごとに予定と実際の大きいほう（まだ使っていない分は予定どおりかかると置く）。粗利率の差＝見込み粗利率−予定粗利率。
まとめ |  | 件数 | 受注金額 | 予定原価 | 実際原価 | 差異 | 消化率 |  | 見込み原価 | 予定粗利 | 見込み粗利 | 予定粗利率 | 見込み 粗利率 | 粗利率の差 | 材料費差異 | 労務費差異 | 外注費差異 | 経費差異
全案件（見積中・中止も含む）
うち 進行中
うち 完了
うち 見積中
集計に入っていない明細の金額（案件番号・費目を確かめる）
|  |  | 受注と原価 | [5 empty] | 見込みと粗利 | [5 empty] | 費目ごとの差異（実際−予定）
案件番号 | 案件名 | 状態 | 受注金額 | 予定原価 | 実際原価 | 差異 （実際−予定） | 消化率 | 判定 | 見込み原価 | 予定粗利 | 見込み粗利 | 予定粗利率 | 見込み 粗利率 | 粗利率の差 | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 経費 | 計算用 実際の材料費 | 計算用 実際の労務費 | 計算用 実際の外注費 | 計算用 実際の経費 | 計算用 完了日 | 計算用 件数

## 案件カード
案件カード（1件の原価）
計算用
案件番号を選ぶ |  |  |  | ▼で選びます（案件シートの番号）。この1件の予定・実際・明細が出ます。
案件名
取引先 |  |  |  |  | 区分
担当 |  |  |  |  | 状態
開始日 |  |  |  |  | 完了日
数量 |  |  |  |  | 明細の行数
費目 |  | 予定 | 実際 | 差異 | 消化率 |  | 判定 | 見込み
材料費
労務費
外注費
経費
原価 計
受注金額 |  |  | 見込み＝完了・中止の案件は実際。それ以外は費目ごとに予定と実際の大きいほう。
粗利 |  | 予定 | 見込み | 差
粗利（円） |  |  |  |  | 受注金額−原価
粗利率 |  |  |  |  | 粗利÷受注金額
数量あたり原価
原価の明細（この案件・入力した順に40行まで）
No | 日付 | 費目 | 内容 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 計算用（行）

## 月別集計
月別集計（原価の月と、完了した案件の粗利）
全部自動です。左は原価明細の日付の月で集計（いつ使ったか）。右はその月に完了した案件（案件シートの完了日）の受注金額と原価・粗利で、1つの案件の原価が何か月にまたがっていても、完了した月にまとめて入ります。
| 原価（明細の日付の月） |  |  |  |  | 完了した案件（完了日の月）
月 | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 経費 | 原価 計 | 件数 | 受注金額 | 原価 | 粗利 | 粗利率 | 計算用 月の初日 | 計算用 月
12か月の計
グラフ（月別の原価・費目ごとの積み上げ）

## 食材の単価
食材の単価（仕入れ値から 1g・1ml・1個あたりの原価を出す）
仕入れた単位の価格と量を入れます（例: 鶏もも肉 2,000g で 1,780円）。皮・骨・芯などを捨てる食材は、使える割合を歩留まりに入れます（空欄は100%）。1単位あたりの原価＝仕入価格÷（仕入量×歩留まり）。売価と同じく、税込みか税抜きにそろえます。
食材名 | 仕入価格 | 仕入量 | 単位 | 歩留まり | 使える量 （自動） | 1単位あたりの 原価（自動） | 仕入先 | 価格を 確かめた日 | 確認

## メニュー原価率
メニュー原価率（1皿の原価・原価率・粗利）
メニュー名と売価を入れ、材料は「レシピ」シートに1行ずつ入れます。1皿の原価＝レシピの原価÷何人前（空欄は1人前）。原価率＝1皿の原価÷売価。月の出数を入れると、出数を入れたメニュー全体の原価率が上に出ます。
まとめ（月） | 売上 | 原価 | 原価率 | メニュー数
出数を入れたメニュー |  |  |  |  | 売上・原価は、売価・1皿の原価・月の出数がそろったメニューだけで出します（原価率は売上で重みを付けた全体の値）。
メニュー名 | 区分 | 売価 | 何人前 （レシピの量） | 月の出数 （任意） | レシピの原価 （自動） | 1皿の原価 | 原価率 | 1皿の粗利 | 判定 | 材料の 行数 | 売上（月） | 原価（月） | メモ | 確認

## レシピ
レシピ（メニューに使う材料と量）
メニュー名と食材名は一覧から選びます（先にメニュー原価率・食材の単価に入れておく）。使用量は食材の単価の単位で入れます（g・ml・個など）。仕込みをまとめて作るメニューは、まとめて作る量を入れ、メニュー原価率の「何人前」に人数を入れます。
メニュー名 | 食材名 | 使用量 | 単位 （自動） | 1単位あたりの 原価（自動） | 原価 （自動） | メモ | 確認