スプリントレトロスペクティブ議事録

Sprint 23 振り返り（2026年4月29日 〜 2026年5月12日）

※ 1〜5 は記入例です。自分のチームの振り返りは、最後の「6. 記入欄」に書いてください。

1. 会議概要

・日時：2026年5月12日（火） 15:00〜16:30

・場所：Zoom（オンライン）+ Miro（オンラインホワイトボード）

・ファシリテーター：スクラムマスター：佐藤花子

・参加者：PO：田中一郎／開発メンバー：山田太郎・鈴木次郎・高橋三郎・伊藤四郎／QA：渡辺五郎（計7名）

・欠席者：なし

・録画：あり（Zoom Cloud / 自動文字起こし AI Companion）

・議事録作成者：佐藤花子（SM）

2. Sprint 23 実績サマリ

・コミットメント：合計 32 SP（ストーリーポイント）

・完了：28 SP（87.5%）

・キャリーオーバー：4 SP（STORY-1234 OIDC対応 / レビュー指摘対応中）

・ベロシティ：直近3スプリント平均 30 SP（今回 28 SP・微減）

・バーンダウン：Day 8 までは計画線通り、Day 9 以降にBUG対応で遅延発生

・デプロイ回数：本番5回・ステージング18回

・インシデント：本番1件（軽微・Auth Cookie / 15分で復旧）

・レビュー平均TAT：4.2時間（前Sprint 6.1h から改善）

3. KPT（Keep / Problem / Try）

【Keep】継続したい良かったこと

ADR（Architecture Decision Record）の運用が定着し、意思決定の経緯が後から追える状態になった。

ペアプロ＋モブプロ枠（火・木 10:00〜11:00）が知識共有に効いている。新メンバーの立ち上がりが早い。

PRレビュー平均TATが6.1h→4.2hに改善。レビュー優先文化が浸透。

Storybook導入によりフロントエンドのUIテストが効率化。デザイナーとの連携工数が減った。

AIコーディングアシスタント（Cursor / GitHub Copilot）の活用が進み、ボイラープレート実装速度が向上。

【Problem】問題・課題

BUG-5678（Cookie SameSite）の原因特定に3日要した。検証環境が本番ドメイン構成と一致していなかった。

Sprint中盤に飛び込みタスクが2件発生（CS起因の本番障害調査）。コミットメントの確実性が下がる。

OIDC実装でAutheliaのドキュメントが不十分。社内ナレッジ蓄積が必要。

テストカバレッジが目標80%に対し75%。新規追加コードへのテスト不足。

デザイナーからのFigma差分連絡が口頭ベース。記録が残らずレビュー時に発覚するケースあり。

【Try】次Sprintで試すこと（アクション）

[山田] 検証環境のドメイン構成を本番と一致させるIaC修正PR（〜5/16）

[佐藤(SM)] 飛び込みタスクのトリアージ手順を明文化し、Sprint Goal保護ルールを更新（〜5/15）

[鈴木] Autheliaの社内ナレッジ記事をNotionに作成（〜5/19）

[高橋] テスト未追加コードへのレビュー指摘ルールをCONTRIBUTING.mdに追加（〜5/14）

[渡辺] デザイナーへのFigma差分通知をSlack通知Botで自動化（〜5/22）

4. Sprint 24 計画（プレビュー）

・Sprint Goal：マイページのリファクタリング完了とOIDC本番リリース

・コミット候補：28 SP（直近平均ベロシティ30 SP から、飛び込みタスクの分の余裕を残す）

・主要ストーリー：STORY-1234（残4SP）、STORY-1240（プロフィール画面 8SP）、STORY-1245（通知設定 5SP）、STORY-1250（パスワード変更フロー改修 5SP）

・技術タスク：依存関係アップデート（Next.js 14.2、Node 20 LTS）、Datadog Tracing有効化

・リスク：OIDC本番リリースに伴うサポート問い合わせ増加（CSと事前共有済）

5. アクションアイテム（担当・期日）

| # | 担当 | アクション | 期日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山田 | 検証環境ドメイン構成のIaC修正PR | 5/16 |
| 2 | 佐藤(SM) | 飛び込みタスクトリアージ手順更新 | 5/15 |
| 3 | 鈴木 | Autheliaナレッジ記事作成 | 5/19 |
| 4 | 高橋 | CONTRIBUTING.mdレビュー指摘ルール追加 | 5/14 |
| 5 | 渡辺 | Figma差分Slack通知Bot構築 | 5/22 |

※ 本議事録はアジャイル/スクラム（スクラムガイド2020）を参考にしています。

※ 用語：SP=ストーリーポイント、TAT=ターンアラウンドタイム、ADR=Architecture Decision Record、SM=スクラムマスター、PO=プロダクトオーナー。

※ 次回スプリントレトロ：2026年5月26日（火）15:00〜16:30。

6. 記入欄（次回の振り返りで使う空欄）

■ 会議概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| Sprint／期間 |  |
| 日時・場所 |  |
| 参加者 |  |
| 議事録作成者 |  |

■ ベロシティの記録（SP＝ストーリーポイント）

| Sprint | コミット SP | 完了 SP | 完了率 | キャリーオーバー | 直近平均との差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

■ KPT

| Keep（続けること） | Problem（問題・課題） | Try（次に試すこと） |
| --- | --- | --- |

■ アクションアイテム（Try を担当と期日に落とす）

| # | 担当 | アクション | 期日 |
| --- | --- | --- | --- |