## 打合せ記録簿（一覧）
打合せ記録簿 建設業法施行規則第26条5項2号・5号準拠（独自様式）
工事名： 発注者： 受注者： | [5 empty] | 工事の目的物 引渡日： |  | 2026-12-01 | 保存期限（目安・10年後）：
No. | 打合せ年月日 | 回次 | 区分(工事内容/見積打合せ) | 打合せ方式(会議/電話/他) | 場所 | 発議者 | 内容の種別 | 打合せ内容 | 処理・回答 | 出席者(発注者側) | 出席者(受注者側)
1 | 2026-08-20 | 第1回 | 工事内容 | 会議 | 現場事務所 | 発注者 | 着工 | 着工日・仮設計画について確認 | 着工承諾 | 総括監督員 山田 | 現場代理人 佐藤
2 | 2026-09-03 | 第2回 | 見積打合せ | 会議 | 発注者事務所 | 受注者 | 見積内訳 | 追加工事の見積内訳を提示・単価協議 | 次回までに査定回答 | 主任監督員 田中 | 主任技術者 鈴木
3 | 2026-09-10 | 第3回 | 工事内容 | 会議 | 現場事務所 | 発注者 | 協議 | 基礎配筋工事における設計変更（東側基礎位置10cm変更案）を協議 | 次回打合せで回答予定 | 総括監督員 山田／主任監督員 田中 | 現場代理人 佐藤／主任技術者 鈴木
【記入例行（4〜6行目）は削除してご利用ください】区分は建設業法施行規則26条5項2号（工事内容に関する発注者との打合せ記録）・5号（見積書内容に関する注文者との打合せ記録）のどちらに当たるかを選んでください。『工事の目的物 引渡日』（I2セル）を入力すると、保存期限（目安・L2セル）が自動計算されます（施行規則28条2項＝引渡日から10年間）。個々の打合せの記録日ではなく、工事1件につき1つの起算点です。

## 使い方・法的根拠
打合せ記録簿 使い方・法的根拠
■ この記録簿が必要な理由
建設業法施行規則第26条5項は、法第40条の3が求める「営業に関する図書」として、完成図（一号）・工事内容に関する発注者との打合せ記録（二号）・施工体系図（三号）・材料費等記載見積書（四号）・見積書内容に関する注文者との打合せ記録（五号）の5種類を定めています。本ファイルは二号・五号に対応する打合せ記録の記入用フォーマットです。
■ 対象になる建設業者は立場によって異なります【要注意】
同条5項本文は、保存すべき図書の範囲を立場ごとに書き分けています。
・発注者から直接請け負った建設業者（作成建設業者を除く）＝一号・二号・四号・五号
・作成建設業者（完成図を作成した業者）＝一号〜五号すべて
・それ以外の建設業者（下請等）＝四号・五号のみ
元請であっても完成図の作成者でなければ三号（施工体系図）は対象外です。下請の立場では五号（見積書内容に関する注文者との打合せ記録）のみが対象になります。
■「請負契約の当事者が相互に交付したもの」に限られます【要注意】
同項二号・五号のかっこ書きは、対象となる打合せ記録を「請負契約の当事者が相互に交付したものに限る」と定めています。社内での一方的なメモや議事録の下書きだけでは法定図書に該当しません。本ファイルは打合せの都度2部作成し、発注者・受注者双方が押印して1部ずつ保管する運用を想定しています（PDF単票版の注記を参照）。
■「国土交通省の様式」はなぜ1つに決まらないのか【本ページの独自価値】
『打合せ記録簿 様式 国土交通省』という検索が実在するとおり、国が定めた統一様式を探している方が多いと考えられますが、当サイトが確認した範囲では、国土交通省の地方整備局は『打合せ記録簿』の記入用様式を複数配布しているものの、様式番号・レイアウトが局ごとに異なります。
・近畿地方整備局＝様式乙11・乙12「打合せ記録簿」（測量・調査業務等委託契約の様式集）
・中部地方整備局＝様式第21号「打合せ記録簿」（契約約款第13条関係・A4縦指定）
・関東地方整備局＝「打合せ記録簿」（契約書第9条第2項関連）
これらはいずれも国（発注者）が受注者に使わせる契約書式であり、地方整備局ごと・契約の種類（測量調査業務／工事請負）ごとに個別に配布されています。全国で1つに統一された様式は見当たりません。さらに民間発注の工事では、発注者ごとに独自の書式を使うのが実務上一般的です（2026-09-07時点で当サイトが確認した範囲。すべての発注者・自治体を網羅した調査ではありません）。官庁発注工事で発注者側の様式が指定されている場合は、必ずそちらを優先してください。本ファイルは指定がない場合や、社内の下請管理・自主保存用に使える汎用フォーマットです。
■ 保存期間10年【要注意・記載日ではなく引渡日が起算点】
建設業法施行規則第28条2項は、営業に関する図書の保存期間を『請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから十年間』と定めています。個々の打合せを記録した日ではなく、その工事の引渡日が起算点です。一覧シートの『工事の目的物 引渡日』（I2セル）に日付を入力すると、保存期限の目安（L2セル）が自動計算されます。
なお帳簿（法40条の3の帳簿本体・26条1〜4項）の保存期間は5年（住宅新築工事は10年）ですが、本ファイルが対象とする『営業に関する図書』（26条5項）の保存期間は住宅以外の工事も含め一律10年です。帳簿と図書で年数が違う点に注意してください（施行規則第28条1項・2項）。
■ 電磁的記録での保存について
施行規則第26条8項により、5項各号の図書が電子計算機のファイル等に記録され、必要に応じて営業所で明確に紙面又は画面に表示できる状態であれば、その電磁的記録をもって図書に代えることができます。本Excelファイルをそのまま保存する運用も条文上認められています。
■ 出典（2026-09-07確認）
建設業法施行規則（e-Gov法令検索） https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
建設業法（e-Gov法令検索） https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100